| ACTA No. 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proceso: Seguimiento a Proyectos de Investigación (Grupos MULTIMEDIA - GIIRA) |  |  |  |
| Unidad Académica y/o Administrativa: Facultad de Ingeniería, Grupos de Investigación Multimedia Interactiva, GIIRA y Semillero ARVIS. |  |  | Hora de Inicio: 5:00 p.m |
| Motivo y/o Evento: Presentación, concertación y ajuste de cronogramas y planes de trabajo iniciales de los proyectos de investigación. |  |  | Hora de finalización: 7:00 p.m |
| Lugar: Sesión virtual a través de Microsoft Teams. |  |  | Fecha: 8/9/2026 |
| Participantes | Nombre | Cargo | Firma |
|  | Daniel Orlando Villescas Mora | Monitor GIIRA | Daniel Orlando Villescas Mora |
|  | Oscar Manuel Contreras Gacha | Estudiante | Oscar Manuel Contreras Gacha |
|  | Daniel Alejandro Presiga Presiga | Estudiante | Daniel Alejandro Presiga Presiga |
|  | Daniel Esteban Bulla Lopez | Estudiante | Daniel Esteban Bulla Lopez |
|  | Guerrero Ordonez Luisa Fernanda | Monitora Multimedia Interactiva | Guerrero Ordonez Luisa Fernanda |
|  | Martin Elias Cudris Aguilar | Estudiante | Martin Elias Cudris Aguilar |
|  | Carlos Enrique Montenegro Marin | Docente adscrito a GIIRA | Carlos Enrique Montenegro Marin |
|  | Jhonathan David De La Torre Garcia | Estudiante | Jhonathan David De La Torre Garcia |
|  | Yader Ibraldo Quiroga Torres | Estudiante | Yader Ibraldo Quiroga Torres |
|  | Paulo Alonso Gaona Garcia | Docente director Multimedia Interactiva | Paulo Alonso Gaona Garcia |
|  | Andres Felipe Preciado Castilla | Estudiante | Andres Felipe Preciado Castilla |
|  | Juan David Cordoba Aguirre | Estudiante | Juan David Cordoba Aguirre |
|  | Santiago Sanchez Moya | Estudiante | Santiago Sanchez Moya |
|  | Johan Sebastian Marin Rojas | Estudiante | Johan Sebastian Marin Rojas |
|  | Luis Felipe Zubieta Rincon | Estudiante | Luis Felipe Zubieta Rincon |
|  | Javier Camilo Murcia Najar | Estudiante | Javier Camilo Murcia Najar |
|  | Johan Sebastian Gutierrez Perez | Estudiante | Johan Sebastian Gutierrez Perez |
|  | Joshoa Alarcon Sanchez | Estudiante | Joshoa Alarcon Sanchez |
|  | Chavez Porras Miguel Alejandro | Líder Semillero ARVIS | Chavez Porras Miguel Alejandro |
|  | Helberth Alejandro Garcia Melo | Estudiante | Helberth Alejandro Garcia Melo |
| Elaboró: Daniel Orlando Villescas Mora |  | Visto Bueno del Acta: Paulo Alonso Gaona García |  |

OBJETIVO:

Evaluar, concertar y validar los cronogramas y planes de trabajo propuestos por los estudiantes vinculados a los grupos de investigación GIIRA, Multimedia Interactiva y el semillero ARVIS, brindando retroalimentación técnica y metodológica por parte del cuerpo docente para delimitar los alcances semestrales, fijar la fecha límite oficial del primer avance técnico (22 de septiembre de 2026), definir los criterios de evaluación (70% entregables y 30% asistencia) y coordinar el acceso a los recursos físicos y tecnológicos del laboratorio.

ORDEN DEL DÍA:

- Apertura de la sesión y contextualización de la dinámica de seguimiento quincenal.

- Socialización y revisión individual de propuestas, cronogramas y planes de trabajo por parte de los estudiantes investigadores.

- Retroalimentación técnica, metodológica y delimitación de alcances por los docentes tutores (Paulo Gaona y Carlos Montenegro).

- Socialización de lineamientos de evaluación, fechas de entrega (primer avance para el 22 de septiembre) y formato de reportes.

- Coordinación logística de acceso a equipos físicos del laboratorio (AR Sandbox, Mesa Ideum) y disponibilidad de monitores.

- Asignación de compromisos y cierre de la sesión.

DESARROLLO:

La reunión dio inicio bajo la moderación de los monitores académicos y la intervención de los docentes Paulo Gaona y Carlos Montenegro, destacando que las sesiones se efectuarán quincenalmente para hacer seguimiento a las actividades del semestre. A continuación, se dio paso a las sustentaciones de los estudiantes:

Daniel Alejandro Presiga: Expuso su proyecto enfocado en evaluar si la IA (Google Gemini) es apta para generar palabras aleatorias asociadas a un término central para la creación de recursos educativos (sopas de letras). El docente Paulo Gaona sugirió acotar el plan hacia la validación estadística y definir futuros entornos de prueba.

Joshoa Alarcón Sánchez: Presentó su cronograma por hitos quincenales para el desarrollo de un minijuego de escape room / seguimiento de rutas en la AR Sandbox (caja de arena de realidad aumentada). Para el primer avance, pactó la documentación inicial del entorno, calibración del equipo y la arquitectura preliminar del juego.

Juan David Córdoba (y Andrés Carvajal): Socializaron su propuesta de gamificación para rehabilitación motriz en la AR Sandbox. Plantearon la necesidad de crear un middleware y simulación de fluidos antes de diseñar los juegos, sugiriendo unificar esfuerzos con Joshoa para contar con una arquitectura común. El docente solicitó a Miguel Chávez subir el software base de la caja de arena al repositorio del grupo.

Luis Felipe Zubieta: Expresó dudas respecto al alcance del proyecto de gamificación en el entorno Lego del Jardín Botánico. El profesor Gaona le orientó sobre los entregables esperados y le solicitó enviar un ajuste de cronograma antes del jueves.

Martin Elías Cudris: Sustentó los requerimientos funcionales y no funcionales de un simulador de redes TCP/IP en Realidad Virtual. Propuso incorporar un modo de escritorio (teclado/ratón) e interacción mediante multiherramienta para ampliar la accesibilidad. El docente recomendó acotar la simulación a la capa física y enrutamiento básico para evitar sobrecargar computacionalmente los visores Meta Quest.

Johan Sebastián Marín: Expuso el avance y plan para el simulador de redes en la mesa tangible Ideum. Identificó y abordó problemas críticos como el colapso de memoria RAM por uso prolongado y la pérdida visual de conexiones físicas. Programó pruebas de estrés con 10 estudiantes de la facultad y acordó enviar su anteproyecto en Word para revisión del docente.

Óscar Manuel Contreras: Detalló su propuesta de storytelling asistido por IA generativa (ChatGPT, Gemini, Perplexity, NovelAI, Sudowrite). Para la Fase 1 estructuró una matriz de evaluación comparativa usando un prompt estándar para medir coherencia de personajes, narrativa y formato de guion.

Santiago Sánchez Moya (y Carlos Pescador): Explicó la ampliación del portal de monitoreo ambiental para la recolección multivariable de sensores, enfatizando en la integración de Keycloak y la seguridad en la transmisión de datos desde Raspberry Pi mediante certificados digitales sugeridos por el profesor Carlos Montenegro.

Javier Camilo Murcia (en representación de su equipo): Expuso el marco conceptual y cronograma para el estudio experimental de carga cognitiva y experiencia de usuario (UX) en interfaces digitales utilizando las métricas NASA-TLX y SUS. Acordó remitir la propuesta teórica al profesor Gaona para su respectiva retroalimentación.

Cierre metodológico: Los monitores Daniel Villescas y Luisa Guerrero socializaron los horarios de atención en el laboratorio (martes a viernes) y recordaron los parámetros de evaluación: 70% correspondiente a entregables formales (reporte técnico en PDF con enlace al repositorio de código/avance) y 30% a la asistencia a las reuniones periódicas.

| COMPROMISOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad/Tarea | Líder/Responsable | Fecha de Cumplimiento |
| Ajustar y reenviar documentos de cronograma con fechas explícitas para el primer avance técnico. | Estudiantes | 11/9/2026 |
| Actualizar la base de datos en Obsidian con los planes del primer avance. | Monitores académicos | 10/9/2026 |
| Subir el código ejecutable y base de la AR-Sandbox al repositorio oficial del grupo en GitHub. | Miguel Chávez / Monitores | 11/9/2026 |
| Enviar anteproyecto del simulador en mesa Ideum en formato Word para correcciones del docente. | Johan Sebastián Marín | 9/9/2026 |
| Remitir propuesta metodológica de carga cognitiva (HCI) y cronograma ajustado al docente tutor. | Javier Murcia y Equipo | 11/9/2026 |
| Enviar ajuste de cronograma y propuesta de alcance para el proyecto de gamificación Jardín Botánico. | Luis Felipe Zubieta | 10/9/2026 |
| Realizar reunión técnica para delimitar alcances del videojuego de programación (lenguaje vs. pseudocódigo). | Prof. Carlos Montenegro / Jhonathan De La Torre | 9/9/2026 |
| Entrega y sustentación formal del Primer Avance de proyectos (Reporte en PDF y enlace a repositorios). | Estudiantes | 22/9/2026 |